Утверждаю:

Директор МБОУ «Интернат IV вида»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Габибова З.М.

Дорожная карта по введению дистанционного обучения

в МБОУ «Интернат IV вида»

с 06.04 по 30.04.2020г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вида деятельности | Период выполнения | Ответственный |
| 1. | Изучение нормативных документов федерального и регионального уровня по применению и внедрению дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения. | До 30.03.2020г. | Директор Габибова З.М., зам.дир. по ВР и УВР, ИОП: Гасанова З.М., Бабатова З.С., Магомедова Р.К., Гамзагаева Ф.Г. |
| 2. | Разработка документов, регламентирующих организацию дистанционного обучения во время карантина на основе дистанционных образовательных технологий. | До 07.04.2020г. | Директор Габибова З.М. |
| 3. | Отбор имеющихся информационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана для обеспечения образовательного процесса на всех ступенях образования. | До 07.04.2020г. |  Зам.дир по ИОП Магомедова Р.К. |
| 4. | Разработка мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ (корректировка календарно-тематических планов, рабочих программ предметниками). | До 30.04.2020г. | Зам.дир. по УВР Бабатова З.С., Гамзагаева Ф.Г. |
| 5. | Оказание психологической помощи детям во время дистанционного обучения. | В течение карантийного периода | Психолог Умалатова Т.М. |
| 6. | Корректировка расписания на время дистанционного обучения. | До 07.04.2020г. | Зам.директора по УВР |
| 7. | Информирование родителей о ходе дистанционного обучения, о результатах освоения программного материала. в режиме ДО. | В течение периода ДО | Кл.рук., воспитатели |
| 8. | Повышение квалификации учителей-предметников в сфере дистанционного образования: проведение методических семинаров по проблемам обеспечения учебного процесса на основе ДОТ (дист. образ. техн.) | В период крантина по мере необходимости. | Зам. по ИОП Магомедова Р.К. |
| 10. | Представление ссылок на ресурсы, где будут проходить обучение учащиеся во время ДО | 06.04.-30.04.2020г. | Зам. по ИОП Магомедова Р.К. |
| 12. | Размещение информационных, учебных материалов на портале и тестовых заданий в тестовой системе   | В период карантина | Учителя -предметники |
| 13. | Организация работы учителей по корректировке знаний учащихся по темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном изучении тем во время ДО (после выхода с карантина, пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися). | 06.04.-30.04.2020г | Зам.дир по УВР, предметники |
| 14. | Организация оценки результатов самостоятельной работы во время ДО обучающихся во время карантина | 06.04.-30.04.2020г | Зам.дир по УВР, предметники |
| 15 | Организация дистанционного обучения учащихся, используя интернет-ресурсы: 1.Российская электронная школа (РЭШ); 2.Учи.ру 3.ЯКласс4.ЗУМ  | 06.04.-30.04.2020г |  |
| 16. | Размещение информационных, учебных материалов на портале и тестовых заданий в тестовой системе   | 06.04.-30.04.2020г |  |